Phần 1 – Rà soát báo cáo Sprint 4

| Mã | Nhận định trong báo cáo | Đúng / Sai | Căn cứ trong dữ liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| BC1 | Velocity Sprint 4 = 21 SP: 15 SP của các PBI Done cộng 6 SP cho PBI ví RikkeiPay đã làm khoảng 75%. | Sai | PBI ví RikkeiPay có 8 SP nhưng chưa qua Integration Test nên chưa Done, tính 0 SP. Bốn PBI Done có tổng (5+5+3+2=15) SP. |
| BC2 | Ngày 1 sang ngày 2 đường nằm ngang, nên tại Daily Scrum đội hỏi nhau có Task nào quá lớn hoặc đang làm dở quá nhiều việc cùng lúc. | Đúng | SP còn lại ngày 1 và ngày 2 đều là 21 SP. Đây là tín hiệu để tìm nguyên nhân, chẳng hạn Task bị tắc hoặc có quá nhiều việc đang làm dở. |
| BC3 | Ngày 3 đường tăng từ 21 lên 24, chứng tỏ Developers làm việc chậm. | Sai | Ngày 3, Đức thêm PBI mã khuyến mãi 3 SP: (21+3=24). Đường tăng do thêm việc, không chứng minh Developers làm chậm. |
| BC4 | Ngày 10, đội sửa số còn lại từ 11 về 0 để Actual Line chạm điểm cuối của Ideal Line. | Sai | Ngày 9 còn 11 SP, ngày 10 ghi 0 SP. Theo quy tắc, Actual Line phải phản ánh đúng công việc còn lại, không sửa số để khớp Ideal Line. Chỉ được ghi 0 nếu thực tế không còn công việc nào trong phạm vi Sprint. |
| BC5 | PBI ví RikkeiPay chỉ còn thiếu Integration Test, nên tự chuyển sang Sprint 5 với 2 SP còn lại. | Sai | PBI ví RikkeiPay có 8 SP, mới hoàn thành khoảng 75% và chưa qua Integration Test nên chưa đạt DoD. PBI tính 0 SP trong Sprint 4 và quay lại Product Backlog để Đức xếp thứ tự; không chuyển riêng 2 SP còn lại sang Sprint 5. |

Phần 2 – Tính lại Velocity Sprint 4

| PBI | SP | Trạng thái | SP được tính |
| --- | --- | --- | --- |
| Thanh toán bằng ví RikkeiPay | 8 | Chưa Done | 0 |
| Hủy chuyến trước khi tài xế nhận | 5 | Done | 5 |
| Đánh giá tài xế sau chuyến đi | 5 | Done | 5 |
| Lưu địa chỉ yêu thích | 3 | Done | 3 |
| Đổi ảnh đại diện | 2 | Done | 2 |
| Hiển thị mã khuyến mãi trên hóa đơn | 3 | Chưa làm | 0 |

Phép tính: 5+5+3+2= 15